## Tabelle1
Kommunikationsdiagramm für Comxchart Beispielprojekt.mpp
[9 empty] | KO |  |  | DE |  |  | TE | PL
[9 empty] | Kurt | Klaus | Bernd | Doro | Dagi | Nine | Thilo | Paul | Petra
[9 empty] | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6
PSP-Code | UniqueID | Ziele | Aufgaben | Anfang | Ende | Dauer | Bemerkungen | Status | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6
STB.1 | 1 |  | Konzeptphase | Die 01.07.03 | Mit 30.07.03 | 22 Tage
STB.1.1 | 2 |  | Vorgespräche führen | Die 01.07.03 | Don 10.07.03 | 8 Tage
STB.1.2 | 3 | Besser machen als die Konkurrenz! | Recherche Konkurrenz | Fre 11.07.03 | Mon 28.07.03 | 12 Tage
STB.1.3 | 4 | Wo lagen die Fehler/Schwachstellen beim Vorgängermodell? | Analyse Designkonzept 2000 | Fre 11.07.03 | Don 17.07.03 | 5 Tage
STB.1.4 | 5 | Designklassiker entwerfen | Vorentwurf / Designstudie | Fre 11.07.03 | Mit 30.07.03 | 14 Tage
STB.1.5 | 6 |  | Fertigstellung Vorentwurf | Mit 30.07.03 | Mit 30.07.03 | 0 Tage
STB.2 | 7 |  | Entwicklungsphase | Die 29.07.03 | Fre 12.09.03 | 33,67 Tage
STB.2.1 | 8 |  | Technische Spezifikation | Die 29.07.03 | Fre 01.08.03 | 4 Tage
STB.2.2 | 9 |  | Abstimmung Marketing/Design | Mon 04.08.03 | Don 07.08.03 | 3,5 Tage
STB.2.3 | 10 |  | Konstruktionsvarianten | Don 07.08.03 | Don 14.08.03 | 5 Tage
STB.2.4 | 11 |  | Fertigung Prototyp 1 | Don 14.08.03 | Don 21.08.03 | 5 Tage
STB.2.5 | 12 |  | Labortests | Don 21.08.03 | Die 26.08.03 | 3 Tage
STB.2.6 | 13 |  | Praxistests | Don 21.08.03 | Mit 10.09.03 | 8 Tage
STB.2.7 | 14 |  | Überarbeitung Prototyp 1 | Don 11.09.03 | Fre 12.09.03 | 1,67 Tage
STB.2.8 | 15 |  | Prototyp 1 fertig | Fre 12.09.03 | Fre 12.09.03 | 0 Tage
STB.3 | 16 |  | Überarbeitungsphase | Fre 12.09.03 | Die 23.09.03 | 6,67 Tage
STB.3.1 | 17 |  | Überarbeitung Konstruktion | Fre 12.09.03 | Fre 19.09.03 | 5 Tage
STB.3.2 | 18 |  | Überarbeitung Design | Fre 12.09.03 | Don 18.09.03 | 3,43 Tage
STB.3.3 | 19 |  | Fertigung Prototyp 2 | Fre 19.09.03 | Die 23.09.03 | 1,67 Tage
STB.3.4 | 20 |  | Prototyp 2 fertig | Die 23.09.03 | Die 23.09.03 | 0 Tage